Утверждаю

 начальник Отдела образования Вадинского района

Пензенской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Семисчастнова

Приказ № 86 от 11.08. 2020 г.

«Дорожная карта» поддержки школ со стабильно низкими результатами  
па 2020-2021 учебный год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Ответственные**  **исполнители** | **Сроки реализации** | **Показатели** |
| 1. **Аналитическая работа** | | | | |
| 1. | Анализ результатов ВПР на муниципальном уровне | Зав.РМК А.В.Кусакина | Июнь - ноябрь2020г. | Выявление проблемы |
| 2. | Диагностика уровня сформированное предметных компетенций учащихся ОО, показавших низкие результаты ГИА, ВПР | Руководители ОО | Ноябрь 2020г., апрель 2021г. | Анализ результатов |
| 3. | Диагностика затруднений педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА, ВПР | Зав.РМК А.В.Кусакина  Методический кабинет | Ноябрь 2020г. | Отслеживание затруднений педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА,ВПР с целью коррекции, оказания методической помощи |
| 4. | Выступление с публичным докладом директоров школ со стабильно низкими результатами | Начальник Отдел образования  Г.В.Семисчастнова | В течение учебного года | Устранение причин низких результатов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Показатели** |
| 5. | Организация участия в региональных и российских исследованиях: ВПР, НИКО, РПР | Руководители ОО | По графику | Анализ результатов |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | | |
| 1. | Развитие внутренней системы оценки качества образования, корректировка планов работы по повышению качества образования в ОО | Руководители ОО | В течение учебного года | Внесение необходимых изменений и дополнений в планы работы по повышению качества образования |
| 2 | Семинар с руководителями ОО по теме «Организация работы в общеобразовательной организации с обучающимися, имеющими низкие результаты обучения». | Начальник Отдел образования Г.В.Семисчастнова  Зав.РМК А.В.Кусакина Методисты | В течение года | Внедрение новых форм работы в ОО со слабоуспевающими учащимися для устранения пробелов в знаниях |
| 3. | Обобщение и распространение опыта работы учителей, показывающих стабильные результаты, подготовивших выпускников-высокобальников | Зав.РМК А.В.Кусакина  Методисты | Сентябрь 2020-май 2021г. | Оказание методической помощи |
| 4. | Организация консультаций методистов и специалистов Отдела образования, руководителей РМО для педагогов школы | Отдел образования, РМО | В течение года | Выявление профессиональных затруднений педагогов и их устранение |
| 5. | Разработка плана работы РМО по повышению качества образования | Зав.РМК А.В.Кусакина,  РМО | Август 2020г. | Планы РМО |
| 6. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений для учителей-предметников общеобразовательных организаций со стабильно низкими результатами | Зав.РМК А.В.Кусакина | В течение учебного года | Выработка методических рекомендаций по планированию и организации деятельности учителей по повышению качества обучения |
| 7. | Организация и проведение индивидуально-групповых занятий для педагогических работников из числа педагогических работников общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами:   * распределение наставников   посещение уроков | Отдел образования,  Руководители ОО  Зав.РМК А.В.Кусакина | В течение учебного года | Оказание методической помощи |
| 8. | Участие педагогов, методистов в республиканских совещаниях, обучающих семинарах, вебинарах | Зав.РМК А.В.Кусакина | В течение учебного года | Подготовка к ВПР, итоговой аттестации |
| 9. | Посещение уроков и родительских собраний ведущими педагогами, наставниками, методистами и специалистами отдела образования, руководителем отдела образования | Руководители ОО | В течение года | Подготовка к ВПР  Подготовка к итоговой аттестации |
| **3.Повышение кадрового потенциала организаций с низкими результатами** | | | | |
| 1 | Анализ обеспеченности ОО района педагогическими кадрами по предметам | Зав.РМК А.В.Кусакина | Сентябрь 2020г. | Отсутствие открытых вакансий учителей, качество кадрового потенциала |
| 2 | Формирование списка педагогов для последующего обязательного повышения квалификации руководителей и педагогов-предметников (на основе результатов ВПР, ОГЭ) | Зав.РМК А.В.Кусакина | Июль-ноябрь 2020г. | Выявление учителей- предметников, обучающиеся которых показали низкие результаты ВПР, ГИА |
| 3 | Разработка плана-графика повышения квалификации для учителей- предметников, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты | Руководители ОО,  Зав.РМК А.В.Кусакина | Ноябрь 2020г. | План-график повышения квалификации |
| 4 | Организация курсов повышения квалификации для учителей- предметников, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты | Сентябрь 2020г. | В течение учебного года | Организация курсов повышения квалификации |
| 5 | Разработка плана работы РМО по повышению качества образования | Зав.РМК А.В.Кусакина,  РМО | Август 2020г. | Планы РМО |
| 6 | Организация и проведение заседаний районных методических объединений для учителей-предметников общеобразовательных организаций со стабильно низкими результатами | Зав.РМК А.В.Кусакина | В течение учебного года | Выработка методических рекомендаций по планированию и организации деятельности учителей по повышению качества обучения |
| **4. Мониторинг и контроль**  **3. Повышение кадрового потенциала организаций низкими результатами** | | | | |
| 1 | Проведение мониторинга успеваемости по четвертям | Зав.РМК А.В.Кусакина | 1 раз в четверть | Принятие управленческих решений по повышению качества образования |
| 2 | Контроль за проведением контрольных работ в рамках школьной промежуточной аттестации | Зав.РМК А.В.Кусакина | По отдельному графику | Принятие управленческих решений по повышению качества образования |
| 3 | Формирование электронного банка данных о результатах контрольных срезов выпускников | Зав.РМК А.В.Кусакина | В течение учебного года | Контроль качества образования |
| 4 | Персональный контроль деятельности педагогов, обучающиеся которых показали низкий уровень знаний по результатам ВПР,ГИА | Отдел образования, Руководители ОО | В течение учебного года | Адресная своевременная управленческая и методическая помощь, корректировка деятельности |
| 5 | Контроль за созданием условий для проведения и качественной подготовки обучающихся в школе | Главный специалист  Т.А.Маслова  Зав.РМК А.В.Кусакина | Март 2021 г. | Изучение деятельности ОУ по организации и обеспечению подготовки участников образовател. процесса в 2020 году |
| 6 | Диагностика по математике | Руководители ОО | декабрь2020  февраль 2021  март2021 | Анализ результатов диагностики школьников |
| 7 | Диагностика по русскому языку | Руководители ОО | декабрь2020  февраль 2021  март2021 | Анализ результатов диагностики школьников |
| 8 | Диагностика по физике | Руководители ОО | декабрь2020  февраль 2021  март2021 | Анализ результатов диагностики школьников |
| 9 | Диагностика по обществознанию | Руководители ОО | декабрь2020  февраль 2021  март2021 | Анализ результатов диагностики школьников |
| 10 | Диагностика по истории | Руководители ОО | декабрь2020  февраль 2021  март2021 | Анализ результатов диагностики школьников |
| 11 | Диагностика по химии | Руководители ОО | декабрь2020  февраль 2021  март2021 | Анализ результатов диагностики школьников |
| 12 | Диагностика по географии | Руководители ОО | декабрь2020  февраль 2021  март2021 | Анализ результатов диагностики школьников |
| 13 | Диагностика по биологии | Руководители ОО | декабрь2020  февраль 2021  март2021 | Анализ результатов диагностики школьников |
| 14 | Участие в российских исследованиях качества образования: НИКО (по выборке Рособрнадзора); ВПР | Руководители ОО | По графику Рособрнадзора | Анализ результатов НИКО и ВПР |
| 15 | Участие в диагностических работах регионального и российского уровня | Руководители ОО | По графику | Анализ результатов диагностики |
| 16 | Диагностика уровня сформированности предметных компетенций учителей, работающих в школах с низкими результатами, в рамках учебных программ курсов повышения квалификации педагогических кадров | Зав.РМК А.В.Кусакина,  Руководители ОО |  | Наличие результатов диагностики, построение пути повышения квалификации учителей- предметников |
| **5. Повышение кадрового потенциала организаций**  **с низкими образовательными результатами** | | | | |
| 1 | Разработка индивидуальных планов повышения квалификации учителей, учащиеся которых показывают низкие результаты обучения | Зав.РМК А.В.Кусакина,  Руководители ОО | Август-октябрь 2020 года | Отчет об исполнении индивидуальных планов повышения квалификации |
| 2 | Изучение практического видеоматериала лучших учителей-предметников на специализированных порталах | Зав.РМК А.В.Кусакина,  Руководители ОО,  РМО | в течение учебного года | Распространение положительного опыта работы |