Утверждена

Приказом №62 от 26.08.20г

Начальник  отдела образования

Г.В.Семисчастнова

Дорожная карта по направлению «Совершенствование системы методической работы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (месяц, год) | Индикативные показатели | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка положений: - о системе методического сопровождения образовательной деятельности в Вадинском районе - о школьном методическом объединении; - - о системе наставничества педагогических работников Вадинского района | 2020 г. | Наличие документов: - Положение о системе методического сопровождения образовательной деятельности в Вадинском районе; - Положение о системе наставничества педагогических работников Вадинского района | Отдел образования Вадинского района, районная методическая служба |
| 3. | Проведение мониторинга результативности методической работы | ежегодно, октябрь-ноябрь | Наличие аналитических материалов по итогам мониторинга результативности методической работы | Отдел образования Вадинского района, районная методическая служба |
| 4. | Разработка рекомендаций по организации методической работы в соответствии с итогами мониторинга результативности методической работы | ежегодно, декабрь | Наличие рекомендаций по организации методической работы в соответствии с итогами мониторинга результативности методической работы | Отдел образования Вадинского района, районная методическая служба |
| 5. | Мероприятия, направленные на повышение качества методического сопровождения образовательной деятельности: |  |  |  |
| 5.1 | Методическое сопровождение деятельности районных методических объединений: |  |  |  |
| 5.1.1 | Проведение семинаров-совещаний для руководителей районных методических объединений | ежегодно | Не менее 2 раз в год Наличие планов семинаров | Районная методическая служба |
| 5.1.2. | Разработка примерной тематики (примерного содержания) работы методических объединений педагогических и руководящих кадров образовательных организаций | ежегодно, август | Наличие примерной тематики (примерного содержания) работы методических объединений педагогических и руководящих кадров образовательных организаций | Районная методическая служба |
| 5.1.3. | Проведение семинар-совещаний руководителей РМО | ежегодно | Не менее 4семинаров в год | Районная методическая служба |
| 5.2 | Методическая поддержка молодых педагогов в рамках регионального проекта «Дорога к мастерству»: |  |  |  |
| 5.2.1 | Проведение мониторинга «Наставничество в системе образования Вадинского района» | 2020 г. | Наличие аналитических материалов о состоянии системы наставничества в Вадинском районе | Районная методическая служба |
| 5.2.2 | Районные семинары для молодых педагогов и наставников | ежегодно | Не менее 2-х мероприятий в год | Районная методическая служба |
| 6. | Подготовка управленческих решений по направлению | 2020-2022 гг. | Наличие приказов, нормативных актов | Отдел образования Вадинского района, районная методическая служба |
| 7. | Анализ эффективности принятых мер | ежегодно по итогам отчетного периода (до 01 марта года, следующего за отчетным) 2020-2022 гг. | Наличие аналитической справки | Отдел образования Вадинского района, районная методическая служба |