**Утвержден**

**Постановлением администрации**

**Вадинского района**

**Пензенской области**

**от 2018 года №**

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2020 ГОДА, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ

ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА В ВАДИНСКОМ РАЙОНЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Срок исполнения | | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| **I. Повышение благосостояния семей с детьми** | | | | | |
| * 1. **Совершенствование механизма оказания государственной социальной помощи семьям с детьми**   **на основе социального контракта и её приоритизация в системе мер государственной поддержки семей** | | | | | |
| 1.1.1 | Проведение анализа эффективности комплекса мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, и подготовка предложений по его совершенствованию | II квартал 2019 г. | | УСЗН администрации Вадинского района Пензенской области  Финансовый отдел администрации Вадинского района Пензенской области | Предложения по обеспечению достойного уровня жизни семей, имеющих детей***.*** Повышение реальных доходов населения за счет организации предоставления мер социальной поддержки - выплаты субсидий, пособий, компенсаций, предоставление установленных законом льгот и т.д, прямая государственная денежная помощь семьям в связи с рождением и воспитанием детей. |
| 1.1.2 | Формирование районных сводных реестров граждан, имеющих трех и более детей, которые включены в списки граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков | 2018-2020 годы | | Сектор по экономике, имущественным и земельным отношениям администрации Вадинского района | Обеспечение однократного бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, а также осуществление мониторинга обеспечения таких граждан земельными участками |
| 1.1.3. | Мониторинг предоставления семьям, имеющим трех и более детей, земельных участков бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства | 2018 - 2020 годы | | Администрация Вадинского района Пензенской области | Осуществление мониторинга обеспечения земельными участками бесплатно в собственность семей, имеющих трех и более детей |
| **1.2 Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет** | | | | | |
| 1.2.1 | Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 2018-2020 годы | | ГКУ ЦЗН Вадинского района Пензенской области | Увеличение числа имеющих несовершеннолетних детей родителей, трудоустроенных или отрывших собственное дело при содействии органов службы занятости, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, прошедших профессиональное обучение и (или) получивших дополнительное образование |
| **1.3 Формирование информации об объемах бюджетных ассигнований в консолидируемом бюджете Вадинского района,**  **направленном на государственную поддержку семьи и детей, за отчетный период** | | | | | |
| 1.3.1 | Формирование информации об объемах бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, за отчетный период | 2019-2020 | | УСЗН администрации Вадинского района  Пензенской области | Повышение уровня информированности заинтересованных должностных лиц и граждан о проводимой бюджетной политике в сфере поддержки семьи и детей |
| **II. Современная инфраструктура детства** | | | | | |
| **2.1. Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта**  **«Формирование нового качества товаров и услуг для инфраструктуры детства»** | | | | | |
| 2.1.1 | Введение дополнительных дошкольных мест за счет детского сада. | 2018-2019 гг. | | Отдел образования Вадинского района Пензенской области | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Пензенской области |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт филиала МУК БКЦ Вадинского района в с. Каргалей | 2019 год | | МУК БКЦ Вадинского района | Создание комфортной среды для родителей с детьми в учреждениях культурно-досуговой сферы |
| 2.1.3 | Капитальный ремонт образовательных организаций | 2019-2020 | | Отдел образования администрации Вадинского района | Создание комфортной среды в образовательных учреждениях |
| 2.1.4 | Создание условий для развития детско-юношеского спорта, обеспечение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи | 2018-2020 годы | | МБУ ДО ДЮСШ Вадинского района Пензенской области  Сектор по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Вадинского района | Создание современных условий для занятия физической культурой и спортом |
| **2.2. Определение содержания услуги по присмотру и уходу за детьми, установление требований**  **к специалистам по присмотру и уходу за детьми** | | | | | |
| 2.2.1 | Участие в областном семинаре «Присмотр и уход: содержание услуги, требования к специалистам по присмотру и уходу за детьми» | III квартал 2019 года | | Отдел образования администрации Вадинского района | Информирование специалистов дошкольных образовательных организаций об установлении требований к содержанию и качеству профессиональной деятельности работников по уходу за детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью |
| **2.3. Организация проведения научных исследований современного детства, включая физиологический, психологический и социальный портреты ребенка (популяционных, лонгитюдных), а также состояния социальной инфраструктуры детства и прогнозной оценки перспектив и направлений ее развития** | | | | | |
| 2.3.1 | Социально - педагогическое тестирование школьников «Степень риска употребления психоактивных веществ» | 2019 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Профилактические мероприятия по Уменьшению степени риска школьников (организация досуга детей, взаимодействие с семьями) |
| **2.4. Реализация ведомственного проекта «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей**  **в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018 - 2020 годы»** | | | | | |
| 2.4.1 | Оснащение общеобразовательных организаций Пензен-ской области школьным транспортом для организации подвоза детей, в том числе с целью реализации проектов "Культурная суббота" и участия в спортивных, культурно-массовых и иных мероприятиях | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Замена школьных автобусов с целью повышения транспортной доступности объектов социальной сферы для детей дошкольного и школьного возраста;  обеспечение возможности использования школьных автобусов для организации внеурочной деятельности |
| **2.5. Реализация мероприятий приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников»** | | | | | |
| 2.5.1 | Модернизация инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции. | 2018-2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Создание комфортных условий для детей в образовательных организациях. |
| **2.6. Реализация мероприятий приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»** | | | | | |
| 2.6.1 | Реализация мероприятий приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района  МОУ ДО ДД и ЮТ  с. Вадинск  МБУ ДО ДЮСШ Вадинского района Пензенской области | Обеспечение к 2020 году охвата не менее 70 - 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| **2.7. Обеспечение инфраструктурной поддержки Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»** | | | | | |
| 2.7.1 | Обеспечение инфраструктурной поддержки Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" | IV квартал 2020 г. | | Отдел образования администрации Вадинского района | Создание к 2020 году в Вадинском районе ресурсных центров "Российского движения школьников" |
| **III. Обеспечение безопасности детей** | | | | | |
| **3.1. Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей** | | | | | |
| 3.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района  МО МВД России «Нижнеломовский» пункт полиции (дислокация с.Вадинск)  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Вадинского района | Обучение детей школьного возраста правилам оказания первой помощи, повышение уровня подготовленности детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций |
| **IV. Здоровый ребенок** | | | | | |
| **4.1. Реализация мер, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи** | | | | | |
| 4.1.1 | Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний | 2018 - 2020 годы | | Сектор по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Вадинского района  ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» Вадинская участковая больница  Отдел образования администрации Вадинского района | Увеличение числа детей и молодежи, которые охвачены мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни;  рост вовлеченности обучающихся в деятельность общественных объединений, ориентированных на формирование здорового образа жизни (включая волонтерские отряды) |
| 4.1.2 | Реализация системы мер по профилактике абортов, отказов от новорожденных, социально-медико-психологическому сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2018 - 2020 годы | | ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» Вадинская участковая больница  МУ КЦСОН Вадинского района | Совершенствование оказания психологической поддержки женщин в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю акушерство и гинекология, а также в организациях, оказывающих услуги беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с целью снижения количества абортов и отказов от новорожденных |
| 4.1.3 | Реализация на территории Вадинского района технологии «Здоровый дошкольник» | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни, положительная динамика снижения заболеваемости детей в ДОО |
| 4.1.4 | Разработка и реализация Регионального календаря профилактических прививок населению Пензенской области | 2018 - 2020 годы | | ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» Вадинская участковая больница | Снижение заболеваемости детей  инфекционными заболеваниями |
| 4.1.5 | Участие в областном фестивале здоровья «Спортивный калейдоскоп» | Ежегодно  (Апрель) | | Отдел образования администрации Вадинского района | Увеличение числа детей, которые охвачены мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни |
| 4.1.6 | Участие в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» | Ежегодно  (Февраль – май) | | Отдел образования администрации Вадинского района  Сектор по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Вадинского района | Вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой и спортом |
| 4.1.7 | Региональный этап общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» | Ежегодно  (Январь) | | Отдел образования администрации Вадинского района  Сектор по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Вадинского района | Увеличение количества занимающихся |
| 4.1.8 | Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи:  - фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья»  - Спартакиада допризывной молодёжи;  - спартакиада среди детских дошкольных образовательных учреждений;  Акции по пропаганде здорового образа жизни:  - Акция «Зимние забавы»;  - Акция «Займись спортом - стань первым»;  - Акция «Зарядка с чемпионом»;  - Акция – презентация спортивных школ, федераций по видам спорта, спортивных объектов и учреждений «Запишись в спортивную секцию»;  - Акция «Мы за здоровое поколение» - легкоатлетический пробег  - Велопарад, посвящённый единому дню велопарадов в России | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района  Сектор по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Вадинского района  МБУ ДО ДЮСШ Вадинского района Пензенской области | Пропаганда здорового образа жизни, увеличение числа детей и молодежи, которые охвачены мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни |
| **4.2. Мониторинг обеспечения здоровья и организации питания, обучающихся в общеобразовательных организациях** | | | | | |
| 4.2.1 | Обеспечение здорового питания школьников, организация горячих завтраков, обедов разных возрастных групп | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Увеличение охвата обучающихся горячим питанием, предоставление мер социальной поддержки при организации питания |
| 4.2.2 | Мониторинг обеспечения здоровья и организации питания, обучающихся в общеобразовательных организациях Вадинского района | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Создание необходимых условий для охраны и крепления здоровья, организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях |
| 4.2.3 | Реализация на территории Вадинского района проекта «Разговор о правильном питании». | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района  ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» Вадинская участковая больница | Организация мероприятий (конкурсов, фестивалей), направленных на формирование здорового образа жизни |
| 4.2.4 | Совершенствование паллиативной помощи несовершеннолетним | 2018 - 2020 годы | | ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» Вадинская участковая больница | Улучшение качества жизни детей, страдающих тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, приводящими к развитию инвалидности |
| 4.2.5 | Проведение медицинских осмотров и диспансеризация детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018 - 2020 годы | | ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» Вадинская участковая больница  Главный специалист по опеке и попечительству администрации Вадинского района | Ранее выявление заболевания у детей с целью своевременной коррекции. Охват профилактическими осмотрами не менее 95% детей и 97% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| **V. Всестороннее образование - детям** | | | | | |
| **5.1. Разработка примерных рабочих программ учебных предметов, курсов изучения родных языков, основ финансовой грамотности,**  **игры в шахматы, хорового пения, а также предложений по включению в образовательные программы вопросов формирования**  **знаний о семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия** | | | | | |
| 5.1.1 | Разработка тематики занятий с родителями, направленных на совершенствование детско–родительских отношений | IV квартал  2019 года | | Базовый психолого-педагогический кабинет Вадинского района | Реализация программы Родительского университета в рамках реализации одноимённого проекта |
| 5.1.2 | Участие в педагогическом салоне специалистов дошкольного образования «Реализация парциальной образовательной программы «Семьеведение» в дошкольных образовательных организациях Пензенской области» | II квартал  2019 года | | Отдел образования администрации Вадинского района | Обмен опытом по формированию знаний дошкольников о семье и семейных ценностях |
| **5.2. Разработка и реализация региональных планов мероприятий по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде** | | | | | |
| 5.2.1 | Проведение мероприятий по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде. | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Проведение мероприятий по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде |
| **5.3. Реализация** [**Концепции**](consultantplus://offline/ref=F9AECD7B75A015E0CAE6B2BC1C1CB5D19CCD78FD065D3AB6E113E9CA5EGAUDL) **развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года** | | | | | |
| 5.3.1 | Совершенствование системы оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи в образовательном пространстве Вадинского района | 2018 - 2020 годы | | Базовый психолого-педагогический кабинет Вадинского района | Повышение уровня оказания психолого-педагогической помощи детям и семьям в муниципальных районах (городских округах) Пензенской области;  Увеличение количества ставок педагогов-психологов в образовательных организациях Пензенской области;  Выявление и распространение успешных практик создания и развития муниципальных систем оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи и психолого-медико-социального сопровождения;  Увеличение количества участников образовательных отношений, обратившихся за консультацией к школьным педагогам-психологам. |
| **5.4. Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся способности, в рамках** [**Концепции**](consultantplus://offline/ref=F9AECD7B75A015E0CAE6B2BC1C1CB5D19FC67EF806553AB6E113E9CA5EGAUDL) **общенациональной системы выявления и развития молодых талантов**  **(утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 №Пр-827) и** [**комплекса**](consultantplus://offline/ref=F9AECD7B75A015E0CAE6B2BC1C1CB5D19CC77EFD055E3AB6E113E9CA5EGAUDL) **мер по её реализации (утвержден Правительством Российской Федерации 27.05.2015 № 3274п-П8)** | | | | | |
| 5.4.1 | Участие в районных фестивалях:  -детских творческих коллективов «Вадинские звездочки»,  - детских хореографических коллективов "Здравствуй, мир!";  - детских фольклорных коллективов "Жавороночки";  - смотра-конкурса детских театральных коллективов "Сурская весна | ежегодно | | Отдел образования администрации Вадинского района | Создание условий для одаренных детей и молодежи в муниципальных творческих проектах с целью развития их творческих способностей. |
| 5.4.2 | Проведение районной научно-практической краеведческой конференции учащихся – участников туристско-краеведческого движения Вадинских школьников «Земля родная». | 2018 - 2020 годы  (1 раз в год) | | Отдел образования администрации Вадинского района | Увеличение числа детей и молодежи, занимающихся научно-исследовательской деятельностью. |
| 5.4.3 | Проведение школьных, муниципальных, региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Формирование команды для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.  Демонстрация на федеральном уровне достижений пензенских школьников. |
| 5.4.4 | Участие обучающихся общеобразовательных организаций в Региональном этапе олимпиады школьников по Истории и культуре Пензенского края | Ежегодно (декабрь) | | Отдел образования администрации Вадинского района | Углубление знаний по истории и культуре Пензенского края |
| 5.4.5 | Участие обучающихся общеобразовательных организаций в Областной олимпиаде по основам избирательного права и избирательного процесса | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Обеспечение к 2020 году участия в олимпиадах, конкурсах, иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, не менее 50 процентов обучающихся в общеобразовательных организациях |
| 5.4.6 | Участие обучающихся общеобразовательных организаций в Областной научно-практической конференции школьников «Старт в науку» | Ежегодно  (март) | | Отдел образования администрации Вадинского района | Углубление навыков научно – исследовательской работы |
| 5.4.7 | Участие в региональном проекте «Интеллектуальные игры» | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Обеспечение к 2020 году участия в олимпиадах, конкурсах, иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, не менее 50 процентов обучающихся в общеобразовательных организациях |
| 5.4.8 | Участие в региональном проекте «Умники и умницы Сурского края» | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Обеспечение к 2020 году участия в олимпиадах, конкурсах, иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, не менее 50 процентов обучающихся в общеобразовательных организациях |
| 5.4.9 | Участие в проекте Образовательной технологии «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Обеспечение участия младших школьников в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, выявление одаренных детей |
| 5.4.10 | Участие образовательной технологии «Школа Архимеда» | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Обеспечение участия младших школьников в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, выявление одаренных детей |
| 5.4.11 | Проведение официальных массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы | 2018 - 2020 годы | | Сектор по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Вадинского района | Ежегодное увеличение количества официальных спортивных мероприятий и реализация Единого комплексного календарного плана массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пензенской области |
| **5.5. Совершенствование нормативно-правового регулирования вопросов профильной и предпрофильной подготовки**  **и профессиональной ориентации обучающихся, в том числе вне общеобразовательных организаций** | | | | | |
| 5.5.1 | Участие в реализации проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Внедрение комплексной системы мер по ранней профориентации |
| **VI. Культурное развитие детей** | | | | | |
| **6.1. Проведение международных и всероссийских мероприятий в области музыкального, хореографического, изобразительного, театрального искусства, киноискусства и народного творчества** | | | | | |
| 6.1.1 | Участие детей в фестивалях, конкурсах по различным направлениям детского творчества:  - Областной фестиваль «Пензенские звездочки»;  - Областной фестиваль молодежных культур «Перспектива» и другие. | 2018-2019 годы | | МБОУ ДО ДШИ Вадинского района  МУК БКЦ Вадинского района | Выявление и поддержка одаренных детей, сопровождение их творческого развития. Привлечение к участию в фестивалях, конкурсах детей и подростков. |
| 6.1.2 | Участие в региональном проекте «Танцующая школа» | 2018,  2020 | | Отдел образования администрации Вадинского района | Формирование культуры поведения и личной культуры учащихся через обучение основам массового танца. |
| **6.2. Разработка и реализация концепции развития хорового пения в общеобразовательных организациях** | | | | | |
| 6.2.1 | Проведение муниципального этапа и участие в региональном конкурсе-фестивале детских хоров «Поющий край» им. А. А. Архангельского | Один раз в два года  2018,  2020 | | Отдел образования администрации Вадинского района | Создание условий для раскрытия творческих способностей детей. |
| 6.2.2 | Участие в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля среди хоровых коллективов. | Ежегодно  (март-май) | | МБОУ ДО ДШИ Вадинского района  МУК БКЦ Вадинского района | Возрождение и развитие хоровой певческой культуры, активизация концертной деятельности и творческого потенциала хоровых коллективов. |
| **6.3. Оказание содействия освещению в государственных средствах массовой информации мероприятий по укреплению института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений, а также патриотическому воспитанию детей и молодежи, пропаганде нравственных ценностей, популяризации здорового образа жизни и пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности детей и подростков** | | | | | |
| 6.3.1 | Проведение торжественной регистрации рождения детей, с вручением Поздравительного адреса Губернатора Пензенской области | 2018 - 2020 годы | | Управление ЗАГС Вадинского района Пензенской области | Укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений |
| 6.3.2 | Организация и проведение праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности | 2018 - 2020 годы | | МУК БКЦ Вадинского района | Поощрение семей, проживших в браке 25 и более лет, подающим пример крепости семейных устоев, воспитавшим детей достойными членами общества |
| 6.3.3 | Организация и проведение муниципального этапа фестиваля-конкурса успешных семей Пензенской области «Успешная семья» | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района  МУК БКЦ Вадинского района | Укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений |
| **6.4. Реализация** [**Концепции**](consultantplus://offline/ref=F9AECD7B75A015E0CAE6B2BC1C1CB5D19CC478F106553AB6E113E9CA5EAD0653DAB3898D1C1EA7ABG4U3L) **программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации**  **(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155-р)** | | | | | |
| 6.4.1 | В рамках реализации Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации участие в региональных мероприятиях:  - Неделя национальной литературы народов Поволжья «Вечная мудрость сказок»;  - Фестиваль детской и юношеской книги «Добрый мир любимых книг»;  - Программ летних чтений «Книжная эстафета солнечного лета»;  - Межрегиональная акция «День Лермонтовской поэзии в библиотеке»; | 2018-2020 годы | | МУК БКЦ Вадинского района  (библиотечное отделение) | Приобщение к чтению, формирование читательской культуры, вовлечение в культурно-досуговую деятельность детей и подростков |
| 6.4.2 | Реализация регионального проекта «PROчтение» в дошкольных образовательных организациях, проведение творческих конкурсов для младших школьников по литературным произведениям разных жанров и писателей | 2018-2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Воспитание интереса и любви к книге у детей дошкольного возраста, повышение статуса чтения среди детей, развитие их творческих способностей |
| 6.4.3 | Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» | 2018-2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Повышение статуса чтения в российском обществе, в том числе среди детей, и читательской активности российских граждан, в том числе детей |
| 6.4.4 | Всероссийский конкурс сочинений | 2018-2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Повышение статуса чтения в российском обществе, в том числе среди детей, и читательской активности российских граждан, в том числе детей |
| 6.4.5 | Всероссийский проект «Книга класса» в рамках Всероссийской школьной летописи | 2018-2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Повышение статуса чтения в российском обществе, в том числе среди детей, и читательской активности российских граждан, в том числе детей |
| 6.4.6 | Реализация регионального проекта «PROчтение» в общеобразовательных организациях | 2018-2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Повышение статуса чтения в российском обществе, в том числе среди детей, и читательской активности российских граждан, в том числе детей |
| 6.4.7 | Районный конкурс чтецов «Слово о России» | 2018-2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Повышение статуса чтения в российском обществе, в том числе среди детей, и читательской активности российских граждан, в том числе детей |
| 6.4.8 | Проведение творческих конкурсов для младших школьников по литературным произведениям разных жанров и писателей | 2018-2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Повышение статуса чтения среди детей, развитие их творческих способностей |
| **6.5. Оснащение детских школ искусств современным оборудованием (музыкальными инструментами, медиа- и кинооборудованием, специальным сценическим оборудованием, техническими средствами обучения), в том числе оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов** | | | | | |
| 6.5.1 | Участие в конкурсе на получение межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Пензенской области на оснащение музыкальными инструментами детских музыкальных школ и школ искусств Пензенской области. | 2018-2020  годы | | МБОУ ДО ДШИ Вадинского района | Обновление парка музыкальных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств района. Повышение качества обучения в образовательных организациях сферы культуры. |
| **6.6. Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | |
| 6.6.1 | Участие в фестивале художественного творчества детей с ограниченными возможностями «Под парусом надежды» | 2018-2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района  МУ КЦСОН Вадинского района | Выявление талантливых детей-инвалидов и оказание им помощи в занятиях художественным творчеством |
| 6.6.2 | Организация бесплатного посещения музея для детей, оставшихся без попечения родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2018-2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района  МУ КЦСОН Вадинского района | Повышение доступности услуг, предоставляемых музеями, укрепление мер социальной поддержки детей с ОВЗ |
| **VII. Развитие физкультуры и спорта для детей** | | | | | |
| **7.1. Развитие детско-юношеского спорта, создание школьных спортивных лиг и организация физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов по видам спорта, наиболее популярных среди детей, обеспечение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи** | | | | | |
| 7.1.1 | Муниципальный этап и участие в региональном этапе Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ» | Ежегодно  (Февраль) | | Сектор по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Вадинского района  МБУ ДО ДЮСШ Вадинского района Пензенской области | Вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой и спортом |
| 7.1.2 | Проведение физкультурных мероприятий, в том числе с участием детей с ограниченными возможностями здоровья. | 2018 - 2020 годы | | Сектор по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Вадинского района  Отдел образования администрации Вадинского района  МУ КЦСОН Вадинского района | Вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой и спортом;  формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни;  выявление лучших школьных спортивных клубов, развивающих различные виды спорта |
| 7.1.3 | Участие во всероссийских физкультурных мероприятиях среди общеобразовательных организаций:  - муниципальный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»;  - муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова;  - муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»;  - муниципальный этап Всероссийских соревнований по шашкам «Чудо-шашки»;  - отборочный этап Всероссийких соревнований по футболу «Колосок» среди детских сельских команд;  - всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;  - Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут»;  - всероссийский День бега «Кросс наций»;  - всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района  Сектор по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Вадинского района  МБУ ДО ДЮСШ Вадинского района Пензенской области | Вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом |
| **VIII. Безопасный детский отдых** | | | | | |
| **8.1. Ведение реестров организаций отдыха детей и их оздоровления** | | | | | |
| 8.1.1 | Ведение реестров организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018 - 2020  годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Обеспечение информирования граждан об организациях отдыха детей и их оздоровления, функционирующих на территории Пензенской области |
| **IX. Доступный детский туризм** | | | | | |
| **9.1. Разработка и реализация туристских проектов для детей, включающих туристско-спортивные слеты,**  **сборы, экскурсии, в том числе в формате «Национальной программы детского туризма»** | | | | | |
| 9.1.1 | Участие в областном слете юных туристов | Ежегодно  (Сентябрь) | | Отдел образования администрации Вадинского района | Вовлечение детей в туристско-краеведческую деятельность. |
| 9.1.2 | Лыжный агитпоход учащихся образовательных организации по Вадинскому району | Ежегодно  (Январь) | | Отдел образования администрации Вадинского района | Развитие спортивного туризма, вовлечение детей и подростков в занятия туризмом. |
| 9.1.3 | Участие в реализации проектов туристической и историко-культурной направленности:  - региональный проект «Культурная суббота»;  - «Культурный дневник школьника». | 2018-2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района  МУК БКЦ Вадинского района | Повышение туристской привлекательности объектов показа. Внедрение в широкую практику актуальных форматов и методов работы по культурному просвещению школьников;  вовлечение школьников в экскурсионно-туристическую деятельность в рамках внутреннего туризма, имеющего культурно-познавательную направленность, включая посещение музеев образовательных организаций;  увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в детский туризм. |
| 9.1.4 | Реализация туристических проектов:  -туристко-краеведческий проект «Культурная палитра 58 региона». |  | | Отдел образования администрации Вадинского района  МУК БКЦ Вадинского района | Повышение туристской привлекательности объектов показа. |
| **9.2. Обеспечение повышения квалификации специалистов в сфере детского туризма** | | | | | |
| 9.2.1 | Повышение квалификации специалистов в сфере детского туризма | 2019-2020 года | | МБУ ДО ДЮСШ Вадинского района Пензенской области | Организация курсов, семинаров для специалистов в сфере детского туризма |
| **9.3. Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО,**  **в том числе испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков»** | | | | | |
| 9.3.1 | Совершенствование системы физического воспитания детей, в том числе внедрение в образовательных организациях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  Проведение мероприятий по пропаганде ВФСК ГТО:  - Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  - Летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  -Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся дошкольных образовательных организаций «Я начинаю с ГТО»;  - Акция «Декада ГТО»;  - Акция «Кросс ГТО» | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района  Сектор по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Вадинского района | Увеличение до 70 процентов к 2020 году доли детей в возрасте до 18 лет, выполнивших нормативы испытаний комплекса ГТО на знак отличия комплекса ГТО |
| 9.3.2 | Организация выполнения школьниками нормативов испытаний комплекса ГТО, в том числе испытания "Туристский поход с проверкой туристских навыков" | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района  Сектор по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Вадинского района | Увеличение доли детей и подростков, выполнивших норматив комплекса ГТО (испытание "Туристский поход  с проверкой туристских навыков") |
| **X. Безопасное информационное пространство для детей** | | | | | |
| **10.1 Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз для детей, связанных с использованием современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | | |
| 10.1.1 | Участие в неделе безопасного рунета «Интернет для всех» | 2019-2020 годы | | МУК БКЦ Вадинского района  (библиотечное отделение) | Количество учащихся начальных и средних классов, принявших участие в мероприятии не менее 100 чел. в год |
| 10.1.2 | Проведение цикла мероприятий «Безопасное информационное пространство детям. Знакомство с правилами безопасного пользования услугами сети Интернет» | 2019-2020 годы | | МУК БКЦ Вадинского района | Повышение уровня информированности детей, их родителей (законных представителей) о рисках и угрозах, существующих в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| **10.2. Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | | |
| 10.2.1 | Реализация регионального проекта «Родительский университет» | 2018-2020 | | Базовый психолого-педагогический кабинет Вадинского района  Отдел образования администрации Вадинского района | Увеличение доли родителей, осведомленных о методах обеспечения защиты прав и законных интересов детей, в том числе разъяснение методов защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 10.2.2 | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций информации по интернет-безопасности, ссылок на электронные адреса по проблемам информационной безопасности для всех участников образовательного процесса | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Повышение уровня информированности учащихся и их родителей (законных представителей) о рисках и угрозах, существующих в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 10.2.3 | Проведение диагностики готовности учащихся различных возрастных категорий к безопасному поведению в информационной среде | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Определение количества обучающихся, обладающих необходимым минимумом знаний о безопасности поведении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| **XI. Ребенок и его право на семью** | | | | | |
| **11.1. Совершенствование мер по профилактике социального сиротства и совершенствованию системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей родителей** | | | | | |
| 11.1.1 | Совершенствование системы взаимодействия Координационного центра межведомственного взаимодействия по вопросу организации сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, испытывающих трудности в социальной адаптации (далее – Координационный центр) с исполнительными органами государственной власти, координаторами адресного сопровождения муниципальных районов и городских округов Пензенской области и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2018 - 2020 годы | | Главный специалист по опеке и попечительству администрации Вадинского района  ГКУ ЦЗН Вадинского района  МУ КЦСОН Вадинского района | Совершенствование технологии сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых прекращены полномочия по попечительству, нуждающихся в социальной адаптации и поддержке. Увеличение количества граждан, обратившихся за помощью в Координационный центр и увеличение количества граждан, которым оказана помощь и поддержка. |
| 11.1.2 | Разработка предложений, направленных на реформирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | II квартал 2019 года | | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Вадинского района; | Предупреждение безнадзорности, беспри-зорности, правонарушений и антиобщест-венных действий несовершеннолетних, выявление и своевременное информиро-вание органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для устранения причин и условий, способствующих правонарушениям, и обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних |
| **11.2. Реализация мер по обеспечению психологической помощи обучающимся в образовательных организациях, применению восстановительных технологий и методов профилактической работы с детьми и их семьями, поддержке служб медиации (примирения) в системе образования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав** | | | | | |
| 11.2.1 | Поддержка деятельности общероссийского детского телефона доверия для оказания экстренной психологической помощи детям, родителям и иным гражданам | 2018-2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Вадинского района | Оказание экстренной помощи |
| **11.3. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов и организаций,**  **действующих в сфере защиты прав детей** | | | | | |
| 11.3.1 | Повышение квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей | 2018 - 2020 годы | | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Вадинского района  Отдел образования администрации Вадинского района | Курсы повышения квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей |
| **XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество** | | | | | |
| **12.1. Совершенствование нормативно-правового регулирования организации обучения детей, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому и в медицинских организациях** | | | | | |
| 12.1.1 | Внесение изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам:  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в части определения порядка обучения на дому, в медицинских организациях, утвержденный приказом Министерства образования Пензенской области от 28.10.2013 № 552/01-07 | I квартал 2019 года | | Отдел образования администрации Вадинского района | Совершенствование нормативно-правового регулирования организации обучения детей, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому и в медицинских организациях |
| **12.2. Мониторинг соблюдения прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на получение качественного доступного образования** | | | | | |
| 12.2.1 | Подготовка аналитических материалов и мониторингов по вопросу соблюдения прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на получение качественного доступного образования | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Сбор материалов и обобщение информации о количестве детей с ОВЗ и с инвалидностью; мониторинг с целью принятия управленческих решений по созданию специальных условий образования образовательной среды |
| 12.2.2 | Мониторинг соблюдения прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на получение качественного доступного образования | 2019-2020  годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Подготовка аналитических материалов |
| **12.3. Реализация мероприятий, направленных на организацию инклюзивного общего и дополнительного образования детей инвалидов, внедрение новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью** | | | | | |
| 12.3.1 | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием (Государственная программа Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями) | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Создание условий для обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) |
| 12.3.2 | Проведение мероприятий, направленных на организацию инклюзивного общего и дополнительного образования детей инвалидов | 2019-2020  годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Создание условий для получения детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья качественного общего образования с использованием новых подходов к содержанию и форме организации обучения, независимо от состояния здоровья и места проживания |
| **12.4. Создание условий для обеспечения развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в семье, включая разработку и реализацию программ обучения членов семей с детьми-инвалидами, предусматривающих психолого-педагогическое и правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними** | | | | | |
| 12.4.1 | Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи в рамках лекотеки на базе ГБУ ПО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области» для родителей, воспитывающих детей с особенностями развития | 2018 - 2020 годы | | Базовый психолого-педагогический кабинет Вадинского района | Ежегодно в ППМС-центре коррекционную помощь, по рекомендациям психолого-медико-педагогических комиссий, получают более 200 детей, в отношении которых организуется обучение по 12 программам |
| 12.4.2 | Психолого-педагогическое консультирование и групповое консультирование для родителей, имеющих детей с особенностями развития, в рамках работы базового психолого-педагогического кабинета | 2018 - 2020 годы | | Базовый психолого-педагогический кабинет Вадинского района | Проведение индивидуальных консультаций с родителями детей с особенностями развития, по итогам коррекционных занятий.  Поведение в течение учебного года:  - не менее 800 консультаций психологической направленности;  - не менее 2500 - логопедической направленности;  - не менее 250 консультаций семейного психолога, осуществляющего консультирование по вопросам детско-родительских отношений. |
| 12.4.3 | Обучение детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным программам, расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, в соответствии с [частью 4 статьи 5](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A530229CC6F6AF2AB2160BB64D6C683C44C1F1A5C31768B3813B682367F867F5cAH6G) Закона Пензенской области от 30.06.2009 N 1752-ЗПО «О реализации основных гарантий прав и законных интересов ребенка в Пензенской области» (с последующими изменениями) (Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A530229CC6F6AF2AB21809B0416B683C44C1F1A5C31768B3813B682367FA62F9cAHDG) Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями) | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Обеспечение 100-процентного охвата детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью образованием всех уровней; |
| 12.4.4 | Создание условий для обеспечения развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в семье, включая разработку и реализацию программ обучения членов семей с детьми-инвалидами, предусматривающих психолого-педагогическое и правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними | 2018-2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Обеспечение для семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, доступности услуг, предоставляемых детям-инвалидам, в том числе детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития; рост числа прошедших психолого-педагогическое и правовое обучение, обучение побору использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними членов семей с детьми-инвалидами |
| **12.5. Внедрение эффективных практик оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также детям с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра** | | | | | |
| 12.5.1 | Внедрение эффективных практик оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также детям с ранним аутизмом, расстройствами аутистического спектра | 2018-2020 годы | | Базовый психолого-педагогический кабинет Вадинского района | Обеспечение на основе системного комплексного подхода условий для повышения качества жизни и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра |
| **12.6. Обеспечение повышения квалификации по вопросам работы с обучающимися**  **с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью** | | | | | |
| 12.6.1. | Участие в курсах повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью:  не менее 500. человек в 2018 году,  не менее 500 человек в 2019 году,  не менее 600 человек в 2020 году |
| 12.6.2 | Посещение курсов повышения квалификации специалистов дошкольных образовательных организаций «Организация инклюзивного образования в дошкольных образовательных организациях» | III квартал 2018 года,  I и IV квартал 2019 года,  I и IV квартал 2020 года | | Отдел образования администрации Вадинского района | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью |
| 12.6.3 | Прохождение курсов повышения квалификации учителей начальных классов по программе «Методика преподавания учебных дисциплин. Современные технологии обучения и воспитания в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | II квартал  2019 года,  II квартал 2020 года | | Отдел образования администрации Вадинского района | Повышение квалификации учителей начальных классов по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью |
| **XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей** | | | | | |
| **13.1. Реализация комплекса мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,**  **и лицам из их числа** | | | | | |
| 13.1.1 | Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 2018-2020 годы | Администрация Вадинского района Пензенской области | | Обеспечение жильем детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 13.1.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,  в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации | 2018 – 2020 гг. | Отдел образования администрации Вадинского района  ГКУ ЦЗН Вадинского района | | Увеличение процента организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации |
| **13.2. Организация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с органами местного самоуправления, центрами социальной реабилитации, общественными организациями (объединениями), службами занятости и социальной поддержки населения, молодежными движениями, волонтерскими организациями по вопросам оказания социальной поддержки несовершеннолетним лицам, осужденным к наказаниям без изоляции от общества, совершенствование системы профилактики суицида среди несовершеннолетних** | | | | | |
| 13.2.1 | Проведение мониторинга волонтерами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на предмет поиска ресурсов распространения наркотических средств | 2018 - 2020 годы | | Сектор по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Вадинского района | Выявление источников на распространение наркотических средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| **XIV. Качественные детские товары и продукты питания** | | | | | |
| **14.1. Совершенствование системы организации питания детей в образовательных организациях, в том числе лечебного и профилактического питания для детей с хроническими заболеваниями** | | | | | |
| 14.1.1 | Формирование у подростков и родителей отрицания молодежной диеты, как вредной для здоровья | 2018-2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района  ГБУЗ «Нижнеломовская РБ» Вадинская участковая больница | Исключение из рациона питания школьников вредной для здоровья пищи, снижение заболеваний органов пищеварения |
| **XV. Организационные мероприятия** | | | | | |
| **15.1. Проведение публичных мероприятий, осуществляемых на региональном уровне в рамках Десятилетия детства** | | | | | |
| 15.1.1 | Участие в региональной конференции специалистов дошкольного образования «Десятилетие детства» | II квартал  2020 года | | Отдел образования администрации Вадинского района | Обмен опытом работы с детьми дошкольного возраста |
| 15.1.2 | Областная выставка оборудования для работы с детьми раннего возраста | III квартал  2019 года | | Отдел образования администрации Вадинского района | Обмен опытом работы с детьми дошкольного возраста |
| 15.1.3 | Проведение областного конкурса на лучший "Культурный дневник школьника Пензенской области" | 2018 - 2020 годы | | Отдел образования администрации Вадинского района | Проведение конкурсов, выявление победителей |